## Sheet1
36 | 2023/2/19 to 2023/4/17 | Intelligent fish tank
| ACTIVITY | Start | End | Duration | 2023-02-19 | 2023-02-20 | 2023-03-05 | 2023-03-19 | 2023-03-20 | 2023-03-26 | 2023-03-27 | 2023-04-02 | 2023-04-08 | 2023-04-09 | 2023-04-12 | 2023-04-13 | 2023-04-14 | 2023-04-16 | 2023-04-17
1 | Creating a GitHub Project | 2023-02-19 | 2023-02-20 | 2 | bar: 2023-02-19 to 2023-02-20
2 | Purchasing and Waiting for Electronic Components | 2023-02-20 | 2023-03-05 | 14 | bar: 2023-02-20 to 2023-03-05
3 | Testing Individual Electronic Components | 2023-03-05 | 2023-03-19 | 15 | bar: 2023-03-05 to 2023-03-19
4 | Hardware Assembly | 2023-03-19 | 2023-03-20 | 2 | bar: 2023-03-19 to 2023-03-20
5 | Implementing and Testing Thread Pool | 2023-03-20 | 2023-03-26 | 7 | bar: 2023-03-20 to 2023-03-26
6 | Software Architecture | 2023-03-27 | 2023-04-02 | 7 | bar: 2023-03-27 to 2023-04-02
7 | Automatic Temperature Control Module | 2023-04-02 | 2023-04-08 | 7 | bar: 2023-04-02 to 2023-04-08
8 | Active Temperature Control Module | 2023-04-09 | 2023-04-12 | 4 | bar: 2023-04-09 to 2023-04-12
9 | Mobile application development | 2023-04-09 | 2023-04-17 | 9 | bar: 2023-04-09 to 2023-04-17
10 | Pump and Air Pump Control Module | 2023-04-12 | 2023-04-13 | 2 | bar: 2023-04-12 to 2023-04-13
11 | Production costing | 2023-04-14 | 2023-04-16 | 3 | bar: 2023-04-14 to 2023-04-16
12 | Social Media Promotion | 2023-04-16 | 2023-04-17 | 2 | bar: 2023-04-16 to 2023-04-17