## Sheet1
1 | 2023/2/19 to 2023/4/17 | Intelligent fish tank
| ACTIVITY | Start | End | Duration | 2023-02-19 | 2023-02-20 | 2023-03-05 | 2023-03-19 | 2023-03-20 | 2023-03-26 | 2023-03-27 | 2023-04-02 | 2023-04-08 | 2023-04-09 | 2023-04-12 | 2023-04-13 | 2023-04-14 | 2023-04-16 | 2023-04-17
1 | Creating a GitHub Project | 2023-02-19 | 2023-02-20 | 2
2 | Purchasing and Waiting for Electronic Components | 2023-02-20 | 2023-03-05 | 14
3 | Testing Individual Electronic Components | 2023-03-05 | 2023-03-19 | 15
4 | Hardware Assembly | 2023-03-19 | 2023-03-20 | 2
5 | Software Architecture | 2023-03-20 | 2023-03-26 | 7
6 | Automatic Temperature Control Module | 2023-03-27 | 2023-04-02 | 7
7 | Active Temperature Control Module | 2023-04-02 | 2023-04-08 | 7
8 | Pump and Air Pump Control Module | 2023-04-09 | 2023-04-12 | 4
9 | Implementing and Testing Thread Pool | 2023-04-12 | 2023-04-13 | 2
10 | Production costing | 2023-04-14 | 2023-04-16 | 3
11 | Social Media Promotion | 2023-04-16 | 2023-04-17 | 2